## Instrucciones
Backlog de desarrollo — Aprendizaje USCO
Sprints, épicas, tareas y subtareas para importar/replicar en Jira (versión 3, 30/09/2026)
Equipo: | Juan David Polanco Ortiz · Nicolás Pérez Varón · Jorel Sebastian Vargas Ibarra · Fernando Andrés Pérez Polanco
Fecha de entrega del MVP: | jueves 12 de noviembre de 2026 (congelamiento del MVP; sustentación el 15 de noviembre)
Duración de sprint: | 11 a 12 días (4 sprints, del 28 de septiembre al 12 de noviembre de 2026). Replanificado el 28/09/2026: el Sprint 1 original (16 sep – 1 oct) no alcanzó a iniciar.
Capacidad estimada del equipo: | 4 integrantes x ~15 h/semana c/u ≈ 94-103 h por sprint (ver hoja "Carga por integrante")
Cómo usar este archivo
1. La hoja "Backlog" trae una fila por historia/tarea y, debajo, sus subtareas (fondo gris, columna "ID padre"). Cada fila tiene descripción, criterios de aceptación, responsable, etiquetas y fechas.
2. Importación CSV en Jira: exporten la hoja Backlog a CSV (UTF-8) y en el asistente mapeen ID → Issue Id, ID padre → Parent Id, Tipo → Issue Type (use los nombres de su Jira: Historia/Tarea/Subtarea), Resumen → Summary, "Descripción completa (para Jira)" → Description, Estimación (h) → Original Estimate (en horas), Fecha fin → Due date, Prioridad → Priority, Responsable → Assignee, Etiquetas → Labels, Sprint → Sprint (los sprints deben existir antes con el mismo nombre). Las épicas se enlazan con la columna Épica (Epic Link / Parent según el tipo de proyecto). Si ya crearon las tarjetas a mano, usen esta hoja para crear las subtareas y copiar descripciones y criterios.
3. Responsables: cada subtarea tiene su propio responsable (por ejemplo, el login tiene subtareas de backend para Jorel y de frontend para Fernando). La hoja "Carga por integrante" suma subtareas y tareas sin subtareas.
4. Estimaciones: solo llevan horas las subtareas y las tareas sin subtareas; la columna "Total con subtareas" muestra la suma del padre. Jira también suma las subtareas en el padre (Σ).
5. La columna "Requisito relacionado" enlaza cada tarea con el RF-xx / RNF-xx / CA-xx ya definidos en los capítulos 3 y 4 del informe, para mantener trazabilidad entre lo planeado y lo implementado.
6. La columna "Descripción" detalla qué debe quedar hecho en cada tarea; úsenla como base de la descripción de la tarjeta en Jira y, si hace falta, descompónganla en subtareas.
7. Actualicen "Estado" (Por hacer / En curso / En revisión / Hecho). Las filas marcadas "Nueva en v3" en la nota no existían en la versión anterior.

## Resumen de sprints
Sprint | Periodo | Objetivo del sprint | Épicas incluidas | Horas estimadas (backlog) | Entregable principal
Sprint 1 | 28 sep – 8 oct 2026 | Dejar lista la infraestructura del proyecto (repositorio, entornos, base de datos, autenticación) e iniciar el módulo de diagnóstico. | EPIC-1, EPIC-2 (inicio) | 85 | Entorno de desarrollo funcional, autenticación por rol operativa y modelo de datos del diagnóstico creado.
Sprint 2 | 9 oct – 20 oct 2026 | Completar el módulo de diagnóstico (aplicación, calificación y categorización), iniciar el motor de práctica adaptativa y definir el protocolo de usabilidad. | EPIC-2 (cierre), EPIC-3 (inicio), EPIC-7 (inicio) | 107 | Prueba diagnóstica funcional de extremo a extremo y banco de ejercicios modelado.
Sprint 3 | 21 oct – 1 nov 2026 | Terminar la práctica adaptativa con retroalimentación inmediata, construir los tableros de seguimiento y analítica, e iniciar la gestión de contenidos. | EPIC-3 (cierre), EPIC-4, EPIC-5 (inicio), EPIC-7 (rendimiento) | 108 | Módulo de ejercicios interactivos operativo y dashboards de estudiante/docente con datos reales.
Sprint 4 | 2 nov – 12 nov 2026 | Cerrar administración, integrar todos los módulos, ejecutar pruebas de seguridad, concurrencia y validación con usuarios, y empaquetar la entrega del MVP. | EPIC-5 (cierre), EPIC-6, EPIC-7 (cierre) | 100 | MVP integrado, probado frente a los 16 criterios de aceptación y validado con usuarios piloto — listo para sustentación.
Total |  |  |  | 400
Horas ya completadas (Estado = Hecho) |  |  |  | 16
Las horas se suman sobre las filas con estimación propia (subtareas y tareas sin subtareas), así no se cuentan dos veces.

## Carga por integrante
Carga estimada por integrante y sprint (horas)
Se calcula desde la hoja Backlog (columnas Sprint, Estimación y Responsable, incluidas las subtareas). Si reasignan una tarea o subtarea, esta tabla se actualiza sola.
Integrante | Rol principal | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total (h) | Promedio h/semana
Jorel Vargas | Backend tecnico: repositorios, arquitectura, autenticación/seguridad, motor adaptativo, historial, administración, entrega. | 30 | 28 | 23 | 28 | 109 | 16.587
Juan David Polanco | Backend y datos: esquema PostgreSQL y migraciones, servicios de diagnóstico, intentos e indicadores, integración y corrección de incidencias. | 19 | 28 | 30 | 24 | 101 | 15.3696
Nicolás Pérez | Frontend: tema, enrutador y layouts, staging, pantallas de diagnóstico y práctica, MathText, panel admin, accesibilidad y documentación. | 15 | 25 | 25 | 24 | 89 | 13.5435
Fernando Pérez | Frontend y calidad: login y sesión, CI, banco de ítems y ejercicios, categorización, dashboards, pruebas, usabilidad (SUS) y validación piloto. | 21 | 26 | 30 | 24 | 101 | 15.3696
Total equipo |  | 85 | 107 | 108 | 100 | 400
Capacidad del equipo | Días del sprint / 7 × h por semana × 4 integrantes | 94 | 103 | 103 | 94 | 394
Holgura (capacidad − carga) | Negativo = sprint sobrecargado | 9 | -4 | -5 | -6 | -6
Días por sprint | Días calendario de cada sprint (fechas de la hoja Resumen de sprints) | 11 | 12 | 12 | 11
Semanas totales | 28 sep – 12 nov 2026 | 6.5714
h/semana por persona | Supuesto editable (el backlog original planteaba 12-15 h/semana) | 15
Celdas en azul con fondo amarillo: supuestos que pueden ajustar.

## Épicas
ID | Nombre de la épica | Descripción | Requisitos relacionados (cap. 3-4) | Sprints
EPIC-1 | Configuración base, infraestructura y autenticación | Repositorio, entornos de frontend/backend, esquema inicial de base de datos, autenticación y control de acceso por rol. | RF-01, RNF-03 | Sprint 1
EPIC-2 | Módulo de diagnóstico | Aplicación de la prueba diagnóstica, cálculo automático del puntaje y asignación de categoría de desempeño. | RF-02, RF-03, RF-04 | Sprint 1 - Sprint 2
EPIC-3 | Práctica adaptativa y retroalimentación | Banco de ejercicios por competencia, motor de asignación según desempeño, retroalimentación inmediata y registro de intentos. | RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-14, RF-16 | Sprint 2 - Sprint 3
EPIC-4 | Seguimiento del progreso y analítica de aprendizaje | Indicadores de progreso, dashboard para estudiantes y docentes, historial de resultados e indicadores derivados de analítica. Incluye grupos y asociación docente–estudiante (nuevo en v3). | RF-09, RF-10, RF-11, RF-15 | Sprint 3
EPIC-5 | Gestión de contenidos y administración | Gestión de actividades/contenidos por el docente y administración de usuarios y roles por el administrador. | RF-12, RF-13 | Sprint 3 - Sprint 4
EPIC-6 | Integración, pruebas y validación del MVP | Integración end-to-end, pruebas funcionales frente a los criterios de aceptación, validación con usuarios piloto, documentación y cierre de la entrega. | CA-01 a CA-16 | Sprint 4
EPIC-7 | Calidad: usabilidad, rendimiento y seguridad | Protocolo y medición de usabilidad, pruebas de rendimiento de servicios críticos, hardening de seguridad por rol y prueba de concurrencia. | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04 | Sprint 2 - Sprint 4

## Backlog
ID | ID padre | Tipo | Épica | Sprint | Resumen (Summary) | Descripción | Criterios de aceptación | Requisito relacionado | Estimación (h) | Total con subtareas (h) | Fecha inicio | Fecha fin | Prioridad | Estado | Responsable (Assignee) | Etiquetas (Labels) | Nota de coordinación | Descripción completa (para Jira)
1 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Crear repositorio y flujo de trabajo Git | Organización de GitHub, repositorios aprendizaje-usco-backend y aprendizaje-usco-frontend, ramas main y develop, develop como rama por defecto, rulesets (PR obligatorio, 1 aprobación, sin force push) e invitación del equipo. | • Ambos repositorios existen en la organización con main y develop. • No se puede hacer push directo a main ni a develop. • Los cuatro integrantes tienen permiso de escritura. | - | 4 | 4 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Hecho | Jorel Vargas | devops |  | Organización de GitHub, repositorios aprendizaje-usco-backend y aprendizaje-usco-frontend, ramas main y develop, develop como rama por defecto, rulesets (PR obligatorio, 1 aprobación, sin force push) e invitación del equipo. Criterios de aceptación: • Ambos repositorios existen en la organización con main y develop. • No se puede hacer push directo a main ni a develop. • Los cuatro integrantes tienen permiso de escritura.
2 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Documentación base de los repositorios | README.md de backend y frontend (instalación, comandos, variables de entorno, estructura, responsables, problemas frecuentes), CONTRIBUTING.md común y plantilla de pull request en .github/. | • Un integrante nuevo puede levantar ambos proyectos siguiendo solo los README. • La plantilla de PR aparece al abrir un pull request. | - | 2 | 2 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Hecho | Jorel Vargas | docs | Nueva en v3 | README.md de backend y frontend (instalación, comandos, variables de entorno, estructura, responsables, problemas frecuentes), CONTRIBUTING.md común y plantilla de pull request en .github/. Criterios de aceptación: • Un integrante nuevo puede levantar ambos proyectos siguiendo solo los README. • La plantilla de PR aparece al abrir un pull request.
3 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar proyecto backend (Spring Boot) | Proyecto Spring Boot 4.1 / Java 21 generado con Initializr, organizado por módulo funcional con capas internas (controller, service, repository, dto, entity), perfiles dev/test y conexión a PostgreSQL con Docker Compose. | • ./mvnw spring-boot:run levanta la API y /actuator/health responde UP. • Swagger UI carga en /swagger-ui.html. • Cualquier error de la API responde con el formato JSON estándar. | - |  | 10 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | En curso | Jorel Vargas | backend |  | Proyecto Spring Boot 4.1 / Java 21 generado con Initializr, organizado por módulo funcional con capas internas (controller, service, repository, dto, entity), perfiles dev/test y conexión a PostgreSQL con Docker Compose. Criterios de aceptación: • ./mvnw spring-boot:run levanta la API y /actuator/health responde UP. • Swagger UI carga en /swagger-ui.html. • Cualquier error de la API responde con el formato JSON estándar.
4 | 3 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Generar el proyecto con Initializr y sus dependencias | Spring Web, Data JPA, PostgreSQL, Flyway, Security, OAuth2 Resource Server, Validation, Lombok, DevTools, Actuator, Docker Compose, Testcontainers + springdoc 3.x. | • Compila y la prueba generada pasa. |  | 3 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Hecho | Jorel Vargas | backend |  | Spring Web, Data JPA, PostgreSQL, Flyway, Security, OAuth2 Resource Server, Validation, Lombok, DevTools, Actuator, Docker Compose, Testcontainers + springdoc 3.x. Criterios de aceptación: • Compila y la prueba generada pasa.
5 | 3 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar perfiles, compose.yaml y application.yml | application.yml común, application-dev.yml, application-test.yml, PostgreSQL 17 en compose.yaml, ddl-auto: validate. | • La app conecta a PostgreSQL local en perfil dev. |  | 2 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Hecho | Jorel Vargas | backend |  | application.yml común, application-dev.yml, application-test.yml, PostgreSQL 17 en compose.yaml, ddl-auto: validate. Criterios de aceptación: • La app conecta a PostgreSQL local en perfil dev.
6 | 3 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Crear estructura de paquetes y SecurityConfig mínima | Paquetes config, security, common, usuario, diagnostico, practica, contenido, progreso, analitica. SecurityConfig con rutas públicas (/api/auth/**, health, Swagger). | • Health y Swagger accesibles sin token; el resto devuelve 401. |  | 2 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Hecho | Jorel Vargas | backend |  | Paquetes config, security, common, usuario, diagnostico, practica, contenido, progreso, analitica. SecurityConfig con rutas públicas (/api/auth/**, health, Swagger). Criterios de aceptación: • Health y Swagger accesibles sin token; el resto devuelve 401.
7 | 3 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Manejador global de errores y formato estándar | En common/: clase ErrorResponse (timestamp, status, message, path), @RestControllerAdvice que traduce MethodArgumentNotValidException (400, con los campos inválidos), EntityNotFound/ResourceNotFound propia (404), DataIntegrityViolation (409) y Exception genérica (500 sin exponer la traza). Excepciones propias: RecursoNoEncontradoException, ConflictoException, ReglaNegocioException. | • Un DTO inválido devuelve 400 con la lista de campos y mensajes. • Un id inexistente devuelve 404 con el formato estándar. • Un error inesperado devuelve 500 sin stack trace en la respuesta. |  | 2 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | En common/: clase ErrorResponse (timestamp, status, message, path), @RestControllerAdvice que traduce MethodArgumentNotValidException (400, con los campos inválidos), EntityNotFound/ResourceNotFound propia (404), DataIntegrityViolation (409) y Exception genérica (500 sin exponer la traza). Excepciones propias: RecursoNoEncontradoException, ConflictoException, ReglaNegocioException. Criterios de aceptación: • Un DTO inválido devuelve 400 con la lista de campos y mensajes. • Un id inexistente devuelve 404 con el formato estándar. • Un error inesperado devuelve 500 sin stack trace en la respuesta.
8 | 3 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar CORS y seguridad Bearer en Swagger | CorsConfigurationSource leyendo app.cors.allowed-origins (métodos GET, POST, PUT, PATCH, DELETE; header Authorization). En OpenAPI, esquema de seguridad bearerAuth (JWT) para poder probar endpoints protegidos con el botón Authorize. | • El frontend en localhost:5173 consume la API sin errores de CORS. • Desde Swagger se puede pegar un token y llamar un endpoint protegido. |  | 1 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | CorsConfigurationSource leyendo app.cors.allowed-origins (métodos GET, POST, PUT, PATCH, DELETE; header Authorization). En OpenAPI, esquema de seguridad bearerAuth (JWT) para poder probar endpoints protegidos con el botón Authorize. Criterios de aceptación: • El frontend en localhost:5173 consume la API sin errores de CORS. • Desde Swagger se puede pegar un token y llamar un endpoint protegido.
9 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar proyecto frontend (React) | Proyecto Vite 8 + React en JavaScript con react-router, axios, MUI, recharts, KaTeX, react-hook-form y zod; estructura por features; enrutador con todas las rutas del README; layouts por rol y tema institucional. | • npm run dev, lint y build sin errores. • Todas las rutas del README existen (aunque sea con página provisional) y cada rol ve su propio menú. • La interfaz usa los colores USCO desde el tema, no colores sueltos. | - |  | 10 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | En curso | Nicolás Pérez | frontend | Jorel creó el esqueleto; Nicolás completa enrutador, layouts y tema. | Proyecto Vite 8 + React en JavaScript con react-router, axios, MUI, recharts, KaTeX, react-hook-form y zod; estructura por features; enrutador con todas las rutas del README; layouts por rol y tema institucional. Criterios de aceptación: • npm run dev, lint y build sin errores. • Todas las rutas del README existen (aunque sea con página provisional) y cada rol ve su propio menú. • La interfaz usa los colores USCO desde el tema, no colores sueltos.
10 | 9 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Crear proyecto con Vite, librerías, estructura, .env y cliente axios | Plantilla react, dependencias de la guía, carpetas api/ routes/ context/ layouts/ features/ components/ theme/ utils/, VITE_API_URL, api/client.js con interceptor de token, Prettier. | • El proyecto corre en localhost:5173. |  | 3 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Hecho | Jorel Vargas | frontend |  | Plantilla react, dependencias de la guía, carpetas api/ routes/ context/ layouts/ features/ components/ theme/ utils/, VITE_API_URL, api/client.js con interceptor de token, Prettier. Criterios de aceptación: • El proyecto corre en localhost:5173.
11 | 9 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Tema de MUI con los colores USCO | theme/theme.js: palette.primary con el rojo/vino institucional y palette.secondary tomados del prototipo HTML; tipografía, border radius y breakpoints; CssBaseline. Verificar contraste de texto sobre primary (mínimo 4.5:1, WCAG AA) con un verificador de contraste. | • ThemeProvider envuelve la app en main.jsx. • Botones, AppBar y enlaces toman el color del tema. • El contraste texto/fondo de los colores principales cumple 4.5:1. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | theme/theme.js: palette.primary con el rojo/vino institucional y palette.secondary tomados del prototipo HTML; tipografía, border radius y breakpoints; CssBaseline. Verificar contraste de texto sobre primary (mínimo 4.5:1, WCAG AA) con un verificador de contraste. Criterios de aceptación: • ThemeProvider envuelve la app en main.jsx. • Botones, AppBar y enlaces toman el color del tema. • El contraste texto/fondo de los colores principales cumple 4.5:1.
12 | 9 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Enrutador con rutas públicas, protegidas y páginas provisionales | routes/AppRouter.jsx con las rutas del README (/login, /estudiante/*, /docente/*, /admin, /no-autorizado, 404). Cada ruta protegida envuelta en ProtectedRoute con su rol. Páginas provisionales (título + "en construcción") por pantalla, para que cada integrante reemplace la suya. Página NoAutorizado y NotFound. "/" redirige según el rol o a /login. | • Navegar a una ruta sin sesión lleva a /login. • Un ESTUDIANTE que entra a /docente ve /no-autorizado. • Una URL inexistente muestra la página 404. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | routes/AppRouter.jsx con las rutas del README (/login, /estudiante/*, /docente/*, /admin, /no-autorizado, 404). Cada ruta protegida envuelta en ProtectedRoute con su rol. Páginas provisionales (título + "en construcción") por pantalla, para que cada integrante reemplace la suya. Página NoAutorizado y NotFound. "/" redirige según el rol o a /login. Criterios de aceptación: • Navegar a una ruta sin sesión lleva a /login. • Un ESTUDIANTE que entra a /docente ve /no-autorizado. • Una URL inexistente muestra la página 404.
13 | 9 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Layouts por rol con navegación responsive | layouts/EstudianteLayout, DocenteLayout y AdminLayout: AppBar con nombre del usuario y cerrar sesión, menú lateral con las opciones del rol (Drawer permanente en escritorio, temporal en móvil) y <Outlet/> para el contenido. Accesibilidad: landmarks (header, nav, main), enlace "Saltar al contenido", foco visible, menú operable con teclado. | • Cada rol ve solo sus opciones de menú. • En 375 px de ancho el menú se abre como cajón y no hay scroll horizontal. • Todo el menú se recorre con Tab y se activa con Enter. |  | 3 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | layouts/EstudianteLayout, DocenteLayout y AdminLayout: AppBar con nombre del usuario y cerrar sesión, menú lateral con las opciones del rol (Drawer permanente en escritorio, temporal en móvil) y <Outlet/> para el contenido. Accesibilidad: landmarks (header, nav, main), enlace "Saltar al contenido", foco visible, menú operable con teclado. Criterios de aceptación: • Cada rol ve solo sus opciones de menú. • En 375 px de ancho el menú se abre como cajón y no hay scroll horizontal. • Todo el menú se recorre con Tab y se activa con Enter.
14 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Diseñar y crear el esquema inicial de base de datos | Modelo físico y migración Flyway de las tablas base (rol, usuario, competencia), a partir del modelo conceptual del capítulo 4, más sus entidades JPA y los datos semilla necesarios para desarrollar. | • Al arrancar en limpio, Flyway crea las tablas y la app arranca con ddl-auto: validate sin errores. • Existen los 3 roles, las 3 competencias y un usuario de prueba por rol. • La prueba de integración del esquema pasa en CI. | - |  | 10 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend bd |  | Modelo físico y migración Flyway de las tablas base (rol, usuario, competencia), a partir del modelo conceptual del capítulo 4, más sus entidades JPA y los datos semilla necesarios para desarrollar. Criterios de aceptación: • Al arrancar en limpio, Flyway crea las tablas y la app arranca con ddl-auto: validate sin errores. • Existen los 3 roles, las 3 competencias y un usuario de prueba por rol. • La prueba de integración del esquema pasa en CI.
15 | 14 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Definir el modelo físico de rol, usuario y competencia | Documentar en la tarjeta: rol(id, nombre UNIQUE: ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMIN); usuario(id, nombres, apellidos, correo UNIQUE, password_hash, rol_id FK, programa_academico NULL, estado ACTIVO/INACTIVO, creado_en, actualizado_en); competencia(id, codigo UNIQUE: ALGEBRAICA, LOGICA, FUNCIONAL, nombre, descripcion). Tipos: BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, VARCHAR con longitudes, TIMESTAMPTZ. Convención: tablas y columnas en snake_case singular. | • El modelo está en la tarjeta y lo revisó Jorel antes de escribir la migración. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | bd |  | Documentar en la tarjeta: rol(id, nombre UNIQUE: ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMIN); usuario(id, nombres, apellidos, correo UNIQUE, password_hash, rol_id FK, programa_academico NULL, estado ACTIVO/INACTIVO, creado_en, actualizado_en); competencia(id, codigo UNIQUE: ALGEBRAICA, LOGICA, FUNCIONAL, nombre, descripcion). Tipos: BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, VARCHAR con longitudes, TIMESTAMPTZ. Convención: tablas y columnas en snake_case singular. Criterios de aceptación: • El modelo está en la tarjeta y lo revisó Jorel antes de escribir la migración.
16 | 14 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Escribir la migración V1 (rol, usuario, competencia) | db/migration/V<yyyyMMddHHmm>__esquema_inicial.sql con CREATE TABLE, PK, FK usuario.rol_id → rol.id, UNIQUE en correo y códigos, CHECK en estado, índice en usuario.correo. | • La migración corre en una base vacía sin errores. • Insertar dos usuarios con el mismo correo falla. |  | 3 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | bd |  | db/migration/V<yyyyMMddHHmm>__esquema_inicial.sql con CREATE TABLE, PK, FK usuario.rol_id → rol.id, UNIQUE en correo y códigos, CHECK en estado, índice en usuario.correo. Criterios de aceptación: • La migración corre en una base vacía sin errores. • Insertar dos usuarios con el mismo correo falla.
17 | 14 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Entidades JPA y repositorios de rol, usuario y competencia | Rol, Usuario (@ManyToOne a Rol), Competencia en sus módulos; RolRepository, UsuarioRepository (findByCorreo, existsByCorreo), CompetenciaRepository (findByCodigo). Enum EstadoUsuario. | • La app arranca con ddl-auto: validate (el mapeo coincide con la migración). |  | 2 |  | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Rol, Usuario (@ManyToOne a Rol), Competencia en sus módulos; RolRepository, UsuarioRepository (findByCorreo, existsByCorreo), CompetenciaRepository (findByCodigo). Enum EstadoUsuario. Criterios de aceptación: • La app arranca con ddl-auto: validate (el mapeo coincide con la migración).
18 | 14 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Datos semilla: roles, competencias y usuarios de prueba | Migración de datos con los 3 roles y 3 competencias (se requieren en todos los entornos). Usuarios de prueba (estudiante, docente, admin) con contraseña en BCrypt en una ubicación solo para dev/staging (ej. db/dev-data, agregada a spring.flyway.locations en application-dev.yml). Completar la tabla de usuarios de prueba del README. | • Con perfil dev se puede iniciar sesión con los 3 usuarios de prueba. • Con perfil test/producción no existen usuarios de prueba. |  | 2 |  | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | bd |  | Migración de datos con los 3 roles y 3 competencias (se requieren en todos los entornos). Usuarios de prueba (estudiante, docente, admin) con contraseña en BCrypt en una ubicación solo para dev/staging (ej. db/dev-data, agregada a spring.flyway.locations en application-dev.yml). Completar la tabla de usuarios de prueba del README. Criterios de aceptación: • Con perfil dev se puede iniciar sesión con los 3 usuarios de prueba. • Con perfil test/producción no existen usuarios de prueba.
19 | 14 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Prueba de integración del esquema | Prueba con Testcontainers que arranca PostgreSQL, aplica las migraciones y verifica guardar/leer un usuario con su rol. | • ./mvnw test pasa localmente y en CI. |  | 1 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend qa |  | Prueba con Testcontainers que arranca PostgreSQL, aplica las migraciones y verifica guardar/leer un usuario con su rol. Criterios de aceptación: • ./mvnw test pasa localmente y en CI.
20 |  | Historia | EPIC-1 | Sprint 1 | Implementar registro e inicio de sesión de usuarios | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones de mi rol. Autenticación stateless con JWT firmado (HS256) emitido por el backend con Spring Security + OAuth2 Resource Server (Nimbus). Registro público solo para estudiantes; docentes y administradores los crea el administrador (confirmar con el equipo). | • POST /api/auth/login con credenciales válidas devuelve 200 con token, expiración y datos del usuario (id, nombre, rol). • Credenciales inválidas o usuario INACTIVO devuelven 401 con mensaje genérico (no revela si el correo existe). • Las contraseñas se guardan con BCrypt; nunca viajan de vuelta en ninguna respuesta. • Desde el frontend, el login redirige al inicio del rol correspondiente. | RF-01 |  | 13 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend frontend seguridad |  | Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funciones de mi rol. Autenticación stateless con JWT firmado (HS256) emitido por el backend con Spring Security + OAuth2 Resource Server (Nimbus). Registro público solo para estudiantes; docentes y administradores los crea el administrador (confirmar con el equipo). Criterios de aceptación: • POST /api/auth/login con credenciales válidas devuelve 200 con token, expiración y datos del usuario (id, nombre, rol). • Credenciales inválidas o usuario INACTIVO devuelven 401 con mensaje genérico (no revela si el correo existe). • Las contraseñas se guardan con BCrypt; nunca viajan de vuelta en ninguna respuesta. • Desde el frontend, el login redirige al inicio del rol correspondiente.
21 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Publicar el contrato de /api/auth en la tarjeta | Primera cosa del día para desbloquear a Fernando. POST /api/auth/login body {"correo","password"} → 200 {"token","tipo":"Bearer","expiraEn","usuario":{"id","nombres","rol"}}; 401 {formato estándar}. POST /api/auth/registro (estudiante) → 201. GET /api/auth/me (token) → 200 usuario. Claims del token: sub (id), correo, rol, iat, exp. | • Fernando confirma que puede simular las respuestas con ese contrato. |  | 1 |  | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Primera cosa del día para desbloquear a Fernando. POST /api/auth/login body {"correo","password"} → 200 {"token","tipo":"Bearer","expiraEn","usuario":{"id","nombres","rol"}}; 401 {formato estándar}. POST /api/auth/registro (estudiante) → 201. GET /api/auth/me (token) → 200 usuario. Claims del token: sub (id), correo, rol, iat, exp. Criterios de aceptación: • Fernando confirma que puede simular las respuestas con ese contrato.
22 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | PasswordEncoder y UserDetailsService por correo | Bean BCryptPasswordEncoder; UserDetailsService que busca por correo y rechaza usuarios INACTIVOS; AuthenticationManager (DaoAuthenticationProvider). | • Una contraseña correcta autentica y una incorrecta lanza BadCredentials. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend seguridad |  | Bean BCryptPasswordEncoder; UserDetailsService que busca por correo y rechaza usuarios INACTIVOS; AuthenticationManager (DaoAuthenticationProvider). Criterios de aceptación: • Una contraseña correcta autentica y una incorrecta lanza BadCredentials.
23 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Servicio JWT: emisión y validación del token | JwtEncoder/JwtDecoder de Nimbus con clave simétrica desde app.jwt.secret (mínimo 32 caracteres), expiración desde app.jwt.expiration-minutes, claims sub, correo, rol. Configurar oauth2ResourceServer().jwt() en SecurityConfig. | • Un token emitido es aceptado; uno alterado o vencido responde 401. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend seguridad |  | JwtEncoder/JwtDecoder de Nimbus con clave simétrica desde app.jwt.secret (mínimo 32 caracteres), expiración desde app.jwt.expiration-minutes, claims sub, correo, rol. Configurar oauth2ResourceServer().jwt() en SecurityConfig. Criterios de aceptación: • Un token emitido es aceptado; uno alterado o vencido responde 401.
24 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Endpoints /api/auth/login, /registro y /me | AuthController + AuthService con DTO validados (LoginRequest, RegistroRequest, AuthResponse, UsuarioResponse). Registro asigna rol ESTUDIANTE y valida correo único (409 si existe). | • Los tres endpoints cumplen el contrato publicado y aparecen en Swagger. |  | 2 |  | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | AuthController + AuthService con DTO validados (LoginRequest, RegistroRequest, AuthResponse, UsuarioResponse). Registro asigna rol ESTUDIANTE y valida correo único (409 si existe). Criterios de aceptación: • Los tres endpoints cumplen el contrato publicado y aparecen en Swagger.
25 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Pruebas del login | Pruebas de servicio y de controlador (MockMvc): login correcto, contraseña errada, usuario inactivo, registro con correo repetido, /me sin token. | • Las 5 pruebas pasan en CI. |  | 1 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend qa |  | Pruebas de servicio y de controlador (MockMvc): login correcto, contraseña errada, usuario inactivo, registro con correo repetido, /me sin token. Criterios de aceptación: • Las 5 pruebas pasan en CI.
26 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Cliente authApi con datos simulados | api/authApi.js con login(), registro() y me(). Mientras el endpoint no esté en develop, responde con datos simulados (usuarios de prueba por rol y un token falso con la misma forma del contrato) activados con VITE_USE_MOCKS=true. | • Cambiar VITE_USE_MOCKS a false usa el backend real sin tocar componentes. |  | 1 |  | 30/09/2026 | 30/09/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend | Nueva en v3 | api/authApi.js con login(), registro() y me(). Mientras el endpoint no esté en develop, responde con datos simulados (usuarios de prueba por rol y un token falso con la misma forma del contrato) activados con VITE_USE_MOCKS=true. Criterios de aceptación: • Cambiar VITE_USE_MOCKS a false usa el backend real sin tocar componentes.
27 | 20 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Pantalla de inicio de sesión | features/auth/LoginPage.jsx según el prototipo: correo y contraseña con react-hook-form + zod (correo válido, contraseña requerida), botón con estado de carga, mensaje de error del servidor, mostrar/ocultar contraseña. Accesible: labels visibles, errores asociados con aria-describedby, foco al primer error, envío con Enter. Al iniciar sesión redirige a /estudiante, /docente o /admin según el rol. | • Con credenciales de prueba entra al inicio del rol correcto. • Con credenciales inválidas muestra el error sin recargar la página. • Se puede completar solo con teclado. • Se ve bien en 375 px de ancho. |  | 4 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend | Nueva en v3 | features/auth/LoginPage.jsx según el prototipo: correo y contraseña con react-hook-form + zod (correo válido, contraseña requerida), botón con estado de carga, mensaje de error del servidor, mostrar/ocultar contraseña. Accesible: labels visibles, errores asociados con aria-describedby, foco al primer error, envío con Enter. Al iniciar sesión redirige a /estudiante, /docente o /admin según el rol. Criterios de aceptación: • Con credenciales de prueba entra al inicio del rol correcto. • Con credenciales inválidas muestra el error sin recargar la página. • Se puede completar solo con teclado. • Se ve bien en 375 px de ancho.
28 |  | Historia | EPIC-1 | Sprint 1 | Implementar control de acceso por rol | Como plataforma debo restringir endpoints (backend) y vistas (frontend) según el rol ESTUDIANTE, DOCENTE o ADMIN. El backend es la barrera real; el frontend solo evita navegar a lo que no corresponde. | • Un token de ESTUDIANTE que llama un endpoint de DOCENTE recibe 403 con el formato estándar. • Una petición sin token recibe 401. • En el frontend, cada rol solo puede navegar a sus rutas y al vencer el token vuelve al login. | RF-01, RNF-03 |  | 8 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend frontend seguridad |  | Como plataforma debo restringir endpoints (backend) y vistas (frontend) según el rol ESTUDIANTE, DOCENTE o ADMIN. El backend es la barrera real; el frontend solo evita navegar a lo que no corresponde. Criterios de aceptación: • Un token de ESTUDIANTE que llama un endpoint de DOCENTE recibe 403 con el formato estándar. • Una petición sin token recibe 401. • En el frontend, cada rol solo puede navegar a sus rutas y al vencer el token vuelve al login.
29 | 28 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Autorización por rol en el backend | JwtAuthenticationConverter que convierte el claim "rol" en ROLE_<rol>; @EnableMethodSecurity y @PreAuthorize en controladores; AuthenticationEntryPoint (401) y AccessDeniedHandler (403) que responden con el formato estándar. | • Endpoint de prueba /api/ping/{rol} responde 200 al rol correcto y 403 a los demás. |  | 3 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend seguridad |  | JwtAuthenticationConverter que convierte el claim "rol" en ROLE_<rol>; @EnableMethodSecurity y @PreAuthorize en controladores; AuthenticationEntryPoint (401) y AccessDeniedHandler (403) que responden con el formato estándar. Criterios de aceptación: • Endpoint de prueba /api/ping/{rol} responde 200 al rol correcto y 403 a los demás.
30 | 28 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | AuthContext: sesión, rol y cierre de sesión | context/AuthContext.jsx con user, rol, login(), logout(), isAuthenticated. Lee el token con jwt-decode al cargar la app, descarta tokens vencidos y lo guarda en localStorage. | • Al recargar la página la sesión se mantiene si el token sigue vigente. • logout limpia el token y lleva a /login. |  | 2 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | context/AuthContext.jsx con user, rol, login(), logout(), isAuthenticated. Lee el token con jwt-decode al cargar la app, descarta tokens vencidos y lo guarda en localStorage. Criterios de aceptación: • Al recargar la página la sesión se mantiene si el token sigue vigente. • logout limpia el token y lleva a /login.
31 | 28 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | ProtectedRoute e interceptor de 401 | Conectar ProtectedRoute con AuthContext (sin sesión → /login guardando la ruta de origen; rol distinto → /no-autorizado). Interceptor de respuesta en api/client.js: ante 401 hace logout y redirige al login. | • Tras iniciar sesión, vuelve a la ruta que el usuario intentaba abrir. • Un 401 del backend cierra la sesión automáticamente. |  | 2 |  | 01/10/2026 | 01/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Conectar ProtectedRoute con AuthContext (sin sesión → /login guardando la ruta de origen; rol distinto → /no-autorizado). Interceptor de respuesta en api/client.js: ante 401 hace logout y redirige al login. Criterios de aceptación: • Tras iniciar sesión, vuelve a la ruta que el usuario intentaba abrir. • Un 401 del backend cierra la sesión automáticamente.
32 | 28 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Pruebas de acceso por rol | Pruebas MockMvc de 401 y 403 sobre endpoints de cada rol, reutilizables en la tarea de hardening del Sprint 4. | • Pasan en CI. |  | 1 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend qa |  | Pruebas MockMvc de 401 y 403 sobre endpoints de cada rol, reutilizables en la tarea de hardening del Sprint 4. Criterios de aceptación: • Pasan en CI.
33 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar entorno de despliegue de prueba (staging) | Backend, base de datos y frontend publicados en una URL accesible para el equipo y los usuarios piloto, con variables de entorno separadas y despliegue desde develop. | • El equipo abre la URL de staging e inicia sesión con un usuario de prueba. • Un merge a develop se refleja en staging (automático o con un paso documentado). • Ningún secreto está en el repositorio. | - |  | 8 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | devops |  | Backend, base de datos y frontend publicados en una URL accesible para el equipo y los usuarios piloto, con variables de entorno separadas y despliegue desde develop. Criterios de aceptación: • El equipo abre la URL de staging e inicia sesión con un usuario de prueba. • Un merge a develop se refleja en staging (automático o con un paso documentado). • Ningún secreto está en el repositorio.
34 | 33 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Elegir la plataforma de hosting | Comparar 2 o 3 opciones gratuitas o con crédito estudiantil para Spring Boot + PostgreSQL y para un sitio estático (límites, suspensión por inactividad, región). Registrar la decisión en la tarjeta. | • Decisión escrita con el motivo. |  | 1 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | devops |  | Comparar 2 o 3 opciones gratuitas o con crédito estudiantil para Spring Boot + PostgreSQL y para un sitio estático (límites, suspensión por inactividad, región). Registrar la decisión en la tarjeta. Criterios de aceptación: • Decisión escrita con el motivo.
35 | 33 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Desplegar backend y PostgreSQL | Servicio del backend (Dockerfile o build nativo de la plataforma), base PostgreSQL gestionada, variables SPRING_PROFILES_ACTIVE, SPRING_DATASOURCE_*, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS. | • /actuator/health de staging responde UP. |  | 3 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | devops |  | Servicio del backend (Dockerfile o build nativo de la plataforma), base PostgreSQL gestionada, variables SPRING_PROFILES_ACTIVE, SPRING_DATASOURCE_*, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS. Criterios de aceptación: • /actuator/health de staging responde UP.
36 | 33 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Desplegar frontend | Build de Vite con VITE_API_URL de staging; regla de reescritura para que las rutas de React Router no den 404 al recargar. | • Recargar /estudiante en staging no da 404. |  | 2 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | devops |  | Build de Vite con VITE_API_URL de staging; regla de reescritura para que las rutas de React Router no den 404 al recargar. Criterios de aceptación: • Recargar /estudiante en staging no da 404.
37 | 33 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Documentar URLs y proceso de despliegue | Sección "Despliegue" en ambos README: URLs, variables, cómo desplegar y quién tiene acceso a la plataforma. | • Cualquier integrante puede redesplegar siguiendo el README. |  | 2 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | docs |  | Sección "Despliegue" en ambos README: URLs, variables, cómo desplegar y quién tiene acceso a la plataforma. Criterios de aceptación: • Cualquier integrante puede redesplegar siguiendo el README.
38 |  | Tarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Configurar integración continua básica | GitHub Actions que compila y prueba cada PR hacia develop y main en ambos repositorios, y que se exige como check obligatorio antes de fusionar. | • Un PR con una prueba fallando no se puede fusionar. • El pipeline tarda menos de 10 minutos. | - |  | 6 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | devops qa |  | GitHub Actions que compila y prueba cada PR hacia develop y main en ambos repositorios, y que se exige como check obligatorio antes de fusionar. Criterios de aceptación: • Un PR con una prueba fallando no se puede fusionar. • El pipeline tarda menos de 10 minutos.
39 | 38 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Workflow del backend | .github/workflows/ci.yml: Temurin 21, caché de Maven, ./mvnw verify (Testcontainers funciona en los runners de GitHub). | • Corre en cada PR y muestra el resultado en el PR. |  | 2 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | devops |  | .github/workflows/ci.yml: Temurin 21, caché de Maven, ./mvnw verify (Testcontainers funciona en los runners de GitHub). Criterios de aceptación: • Corre en cada PR y muestra el resultado en el PR.
40 | 38 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Workflow del frontend | Node 24, npm ci, npm run lint y npm run build. | • Corre en cada PR. |  | 2 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | devops |  | Node 24, npm ci, npm run lint y npm run build. Criterios de aceptación: • Corre en cada PR.
41 | 38 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Checks obligatorios en los rulesets | Agregar "Require status checks to pass" con los jobs de CI en main y develop de ambos repos (requiere permisos de admin: coordinar con Jorel). | • El botón de merge queda bloqueado si CI falla. |  | 1 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | devops |  | Agregar "Require status checks to pass" con los jobs de CI en main y develop de ambos repos (requiere permisos de admin: coordinar con Jorel). Criterios de aceptación: • El botón de merge queda bloqueado si CI falla.
42 | 38 | Subtarea | EPIC-1 | Sprint 1 | Insignia de estado en los README | Badge del workflow en ambos README. | • El badge refleja el estado de develop. |  | 1 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | docs |  | Badge del workflow en ambos README. Criterios de aceptación: • El badge refleja el estado de develop.
43 |  | Tarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Modelar entidades del diagnóstico | Tablas y entidades de la prueba diagnóstica, sus ítems y opciones, los intentos de cada estudiante, sus respuestas y el resultado por dimensión, consistentes con el modelo conceptual del capítulo 4. | • La migración corre sin errores y la app arranca con ddl-auto: validate. • Un estudiante no puede tener dos intentos EN_CURSO de la misma prueba (restricción en BD). • No se puede registrar dos respuestas para el mismo ítem en el mismo intento. | - |  | 8 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend bd |  | Tablas y entidades de la prueba diagnóstica, sus ítems y opciones, los intentos de cada estudiante, sus respuestas y el resultado por dimensión, consistentes con el modelo conceptual del capítulo 4. Criterios de aceptación: • La migración corre sin errores y la app arranca con ddl-auto: validate. • Un estudiante no puede tener dos intentos EN_CURSO de la misma prueba (restricción en BD). • No se puede registrar dos respuestas para el mismo ítem en el mismo intento.
44 | 43 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Migración de tablas del diagnóstico | prueba_diagnostica(id, nombre, version, tiempo_limite_min, activa); item(id, prueba_id, numero, enunciado, competencia_id, activo); opcion(id, item_id, letra, texto, es_correcta); intento_diagnostico(id, usuario_id, prueba_id, estado EN_CURSO/FINALIZADO, iniciado_en, finalizado_en, puntaje_total, categoria); respuesta_diagnostico(id, intento_id, item_id, opcion_id, respondida_en, UNIQUE(intento_id, item_id)); resultado_dimension(id, intento_id, competencia_id, aciertos, total, porcentaje). Índice único parcial para un solo intento EN_CURSO por usuario y prueba. | • Las restricciones del criterio de aceptación están en la migración. |  | 4 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | bd |  | prueba_diagnostica(id, nombre, version, tiempo_limite_min, activa); item(id, prueba_id, numero, enunciado, competencia_id, activo); opcion(id, item_id, letra, texto, es_correcta); intento_diagnostico(id, usuario_id, prueba_id, estado EN_CURSO/FINALIZADO, iniciado_en, finalizado_en, puntaje_total, categoria); respuesta_diagnostico(id, intento_id, item_id, opcion_id, respondida_en, UNIQUE(intento_id, item_id)); resultado_dimension(id, intento_id, competencia_id, aciertos, total, porcentaje). Índice único parcial para un solo intento EN_CURSO por usuario y prueba. Criterios de aceptación: • Las restricciones del criterio de aceptación están en la migración.
45 | 43 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Entidades JPA y repositorios del diagnóstico | Entidades y repositorios en diagnostico/entity y diagnostico/repository; enums EstadoIntento y CategoriaDesempeno. | • La app arranca con validate y hay una prueba de repositorio básica. |  | 3 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Entidades y repositorios en diagnostico/entity y diagnostico/repository; enums EstadoIntento y CategoriaDesempeno. Criterios de aceptación: • La app arranca con validate y hay una prueba de repositorio básica.
46 | 43 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Revisión cruzada del modelo | Jorel revisa el modelo antes de fusionar, porque el motor adaptativo y los indicadores dependen de él. | • PR aprobado por Jorel. |  | 1 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend bd |  | Jorel revisa el modelo antes de fusionar, porque el motor adaptativo y los indicadores dependen de él. Criterios de aceptación: • PR aprobado por Jorel.
47 |  | Tarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Migrar el banco de ítems de la prueba diagnóstica | Cargar los 24 ítems de la Prueba Diagnóstica de Competencias Matemáticas (enunciado, opciones, clave y dimensión) a la base de datos desde un CSV revisado. | • La base contiene exactamente 24 ítems activos, cada uno con una sola opción correcta y una dimensión. • Las expresiones matemáticas se ven correctamente con KaTeX. • Los ítems 8 y 17 tienen su clave revisada, y los ítems 1 y 15 una nota sobre su efecto techo (decisiones derivadas del cap. 3). | - |  | 6 | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | bd contenido |  | Cargar los 24 ítems de la Prueba Diagnóstica de Competencias Matemáticas (enunciado, opciones, clave y dimensión) a la base de datos desde un CSV revisado. Criterios de aceptación: • La base contiene exactamente 24 ítems activos, cada uno con una sola opción correcta y una dimensión. • Las expresiones matemáticas se ven correctamente con KaTeX. • Los ítems 8 y 17 tienen su clave revisada, y los ítems 1 y 15 una nota sobre su efecto techo (decisiones derivadas del cap. 3).
48 | 47 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Transcribir los 24 ítems a CSV | docs/datos/items_diagnostico.csv (UTF-8) con columnas: numero, dimension (ALGEBRAICA/LOGICA/FUNCIONAL), enunciado, opcion_a, opcion_b, opcion_c, opcion_d, respuesta_correcta (A-D), observaciones. Fórmulas en notación LaTeX entre $…$ (ej. $x^2-5x+6=0$). Tomar el texto exacto del formulario aplicado. | • 24 filas, sin celdas vacías obligatorias, abre bien en Excel y en el editor. |  | 3 |  | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | docs/datos/items_diagnostico.csv (UTF-8) con columnas: numero, dimension (ALGEBRAICA/LOGICA/FUNCIONAL), enunciado, opcion_a, opcion_b, opcion_c, opcion_d, respuesta_correcta (A-D), observaciones. Fórmulas en notación LaTeX entre $…$ (ej. $x^2-5x+6=0$). Tomar el texto exacto del formulario aplicado. Criterios de aceptación: • 24 filas, sin celdas vacías obligatorias, abre bien en Excel y en el editor.
49 | 47 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Validar el CSV | Revisión por un segundo integrante: ortografía, LaTeX que renderiza, una sola clave por ítem, dimensión asignada según el instrumento, claves de los ítems 8 y 17 revisadas contra la fuente. | • Checklist de revisión marcado en la tarjeta. |  | 1 |  | 02/10/2026 | 04/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | contenido qa |  | Revisión por un segundo integrante: ortografía, LaTeX que renderiza, una sola clave por ítem, dimensión asignada según el instrumento, claves de los ítems 8 y 17 revisadas contra la fuente. Criterios de aceptación: • Checklist de revisión marcado en la tarjeta.
50 | 47 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 1 | Migración de datos de los ítems | Convertir el CSV en una migración Flyway de datos (INSERT de prueba_diagnostica versión 1, item y opcion). Mantener el CSV como fuente en el repo. | • En una base limpia quedan cargados los 24 ítems con sus 4 opciones. |  | 2 |  | 28/09/2026 | 08/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | bd |  | Convertir el CSV en una migración Flyway de datos (INSERT de prueba_diagnostica versión 1, item y opcion). Mantener el CSV como fuente en el repo. Criterios de aceptación: • En una base limpia quedan cargados los 24 ítems con sus 4 opciones.
51 |  | Historia | EPIC-2 | Sprint 2 | Desarrollar endpoint de aplicación de la prueba diagnóstica | Como estudiante quiero presentar la prueba diagnóstica, con mis respuestas guardadas a medida que avanzo, y poder retomarla si se interrumpe mi sesión. | • Un estudiante puede iniciar, responder, retomar y finalizar la prueba. • La respuesta correcta nunca viaja al frontend antes de finalizar. • Responder dos veces el mismo ítem actualiza la respuesta (no la duplica). • Solo el rol ESTUDIANTE puede usar estos endpoints. | RF-02 |  | 12 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Como estudiante quiero presentar la prueba diagnóstica, con mis respuestas guardadas a medida que avanzo, y poder retomarla si se interrumpe mi sesión. Criterios de aceptación: • Un estudiante puede iniciar, responder, retomar y finalizar la prueba. • La respuesta correcta nunca viaja al frontend antes de finalizar. • Responder dos veces el mismo ítem actualiza la respuesta (no la duplica). • Solo el rol ESTUDIANTE puede usar estos endpoints.
52 | 51 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Contrato de los endpoints del diagnóstico | POST /api/diagnosticos/intentos (inicia o devuelve el EN_CURSO), GET /api/diagnosticos/intentos/{id} (ítems sin clave + respuestas ya dadas + tiempo restante), PUT /api/diagnosticos/intentos/{id}/respuestas/{itemId} {opcionId}, POST /api/diagnosticos/intentos/{id}/finalizar. Publicarlo en la tarjeta el primer día del sprint. | • Nicolás confirma el contrato. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | POST /api/diagnosticos/intentos (inicia o devuelve el EN_CURSO), GET /api/diagnosticos/intentos/{id} (ítems sin clave + respuestas ya dadas + tiempo restante), PUT /api/diagnosticos/intentos/{id}/respuestas/{itemId} {opcionId}, POST /api/diagnosticos/intentos/{id}/finalizar. Publicarlo en la tarjeta el primer día del sprint. Criterios de aceptación: • Nicolás confirma el contrato.
53 | 51 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Iniciar o retomar intento | Servicio que crea el intento EN_CURSO o devuelve el existente; valida que el intento sea del usuario autenticado. | • Un segundo POST no crea otro intento. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Servicio que crea el intento EN_CURSO o devuelve el existente; valida que el intento sea del usuario autenticado. Criterios de aceptación: • Un segundo POST no crea otro intento.
54 | 51 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Entregar ítems sin clave | DTO ItemDiagnosticoResponse (numero, enunciado, opciones sin es_correcta, dimensión) en el orden definido. | • Ninguna respuesta del endpoint contiene es_correcta. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend seguridad |  | DTO ItemDiagnosticoResponse (numero, enunciado, opciones sin es_correcta, dimensión) en el orden definido. Criterios de aceptación: • Ninguna respuesta del endpoint contiene es_correcta.
55 | 51 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Registrar y actualizar respuestas | Upsert por (intento, ítem) con marca de tiempo; rechaza intentos FINALIZADOS (409) o de otro usuario (403). | • Pruebas de upsert, intento finalizado y usuario ajeno. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Upsert por (intento, ítem) con marca de tiempo; rechaza intentos FINALIZADOS (409) o de otro usuario (403). Criterios de aceptación: • Pruebas de upsert, intento finalizado y usuario ajeno.
56 | 51 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Finalizar intento y control de tiempo | Finaliza manualmente o al vencer tiempo_limite_min; al finalizar dispara el cálculo de puntaje. | • Un intento vencido no acepta respuestas. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Finaliza manualmente o al vencer tiempo_limite_min; al finalizar dispara el cálculo de puntaje. Criterios de aceptación: • Un intento vencido no acepta respuestas.
57 |  | Historia | EPIC-2 | Sprint 2 | Implementar cálculo automático del puntaje | Al finalizar la prueba, calcular el puntaje total (0 a 24) y el puntaje por dimensión (algebraica, lógica, funcional) y guardarlos. | • El puntaje total y por dimensión coincide con un cálculo manual en al menos 3 casos de prueba. • Los ítems sin responder cuentan como incorrectos. • El resultado queda guardado en intento_diagnostico y resultado_dimension. | RF-03 |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Al finalizar la prueba, calcular el puntaje total (0 a 24) y el puntaje por dimensión (algebraica, lógica, funcional) y guardarlos. Criterios de aceptación: • El puntaje total y por dimensión coincide con un cálculo manual en al menos 3 casos de prueba. • Los ítems sin responder cuentan como incorrectos. • El resultado queda guardado en intento_diagnostico y resultado_dimension.
58 | 57 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Servicio de calificación | CalificacionService: compara cada respuesta con la opción correcta (1/0) y agrega por competencia. | • Casos: todo correcto, todo incorrecto, parcial con ítems vacíos. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | CalificacionService: compara cada respuesta con la opción correcta (1/0) y agrega por competencia. Criterios de aceptación: • Casos: todo correcto, todo incorrecto, parcial con ítems vacíos.
59 | 57 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Persistir resultados por dimensión | Guardar puntaje_total y filas de resultado_dimension en la misma transacción que la finalización. | • Si falla el cálculo no queda un intento FINALIZADO sin resultado. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Guardar puntaje_total y filas de resultado_dimension en la misma transacción que la finalización. Criterios de aceptación: • Si falla el cálculo no queda un intento FINALIZADO sin resultado.
60 | 57 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Pruebas del cálculo | Pruebas unitarias con los casos del criterio. | • Pasan en CI. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend qa |  | Pruebas unitarias con los casos del criterio. Criterios de aceptación: • Pasan en CI.
61 |  | Historia | EPIC-2 | Sprint 2 | Implementar asignación de categoría de desempeño | Clasificar al estudiante (bajo / medio / alto) en total y por dimensión según umbrales acordados, para orientar la práctica adaptativa. | • La categoría se asigna automáticamente al finalizar. • Los umbrales se cambian por configuración, sin tocar código. • Los umbrales usados están documentados en el informe. | RF-04 |  | 6 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | backend |  | Clasificar al estudiante (bajo / medio / alto) en total y por dimensión según umbrales acordados, para orientar la práctica adaptativa. Criterios de aceptación: • La categoría se asigna automáticamente al finalizar. • Los umbrales se cambian por configuración, sin tocar código. • Los umbrales usados están documentados en el informe.
62 | 61 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Acordar los umbrales con el equipo | Proponer cortes (ej. por porcentaje de aciertos) usando la distribución de los 185 resultados del diagnóstico aplicado; validar con la docente si es posible. | • Umbrales escritos en la tarjeta con su justificación. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Proponer cortes (ej. por porcentaje de aciertos) usando la distribución de los 185 resultados del diagnóstico aplicado; validar con la docente si es posible. Criterios de aceptación: • Umbrales escritos en la tarjeta con su justificación.
63 | 61 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Reglas configurables de categorización | Umbrales en application.yml (app.diagnostico.umbrales) o en tabla; CategorizacionService puro y probado. | • Cambiar un umbral cambia la categoría sin recompilar lógica. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | backend |  | Umbrales en application.yml (app.diagnostico.umbrales) o en tabla; CategorizacionService puro y probado. Criterios de aceptación: • Cambiar un umbral cambia la categoría sin recompilar lógica.
64 | 61 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Exponer la categoría en el resultado | Incluir categoría total y por dimensión en GET /api/diagnosticos/intentos/{id}/resultado. | • El endpoint devuelve puntajes y categorías. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | backend |  | Incluir categoría total y por dimensión en GET /api/diagnosticos/intentos/{id}/resultado. Criterios de aceptación: • El endpoint devuelve puntajes y categorías.
65 | 61 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Pruebas de categorización | Casos en los bordes de cada umbral. | • Pasan en CI. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | backend qa |  | Casos en los bordes de cada umbral. Criterios de aceptación: • Pasan en CI.
66 |  | Historia | EPIC-2 | Sprint 2 | Construir interfaz de aplicación de la prueba diagnóstica | Como estudiante quiero responder la prueba ítem por ítem, ver mi avance y el tiempo restante, sin perder respuestas si se cae la conexión. | • Se muestran los 24 ítems uno a uno con su notación matemática correcta. • Cada respuesta se guarda al seleccionarla (indicador "guardado"). • Al recargar la página se retoma en el ítem donde iba. • Se puede responder solo con teclado y funciona en móvil. | RF-02 |  | 14 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Como estudiante quiero responder la prueba ítem por ítem, ver mi avance y el tiempo restante, sin perder respuestas si se cae la conexión. Criterios de aceptación: • Se muestran los 24 ítems uno a uno con su notación matemática correcta. • Cada respuesta se guarda al seleccionarla (indicador "guardado"). • Al recargar la página se retoma en el ítem donde iba. • Se puede responder solo con teclado y funciona en móvil.
67 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Cliente diagnosticoApi | api/diagnosticoApi.js con iniciar, obtener, responder, finalizar y resultado (con datos simulados mientras tanto). | • Mismo contrato que el backend. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | api/diagnosticoApi.js con iniciar, obtener, responder, finalizar y resultado (con datos simulados mientras tanto). Criterios de aceptación: • Mismo contrato que el backend.
68 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Pantalla de instrucciones e inicio | Explica número de ítems, tiempo y dimensiones; botón Iniciar o Continuar según el estado. | • Si hay un intento EN_CURSO muestra "Continuar". |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Explica número de ítems, tiempo y dimensiones; botón Iniciar o Continuar según el estado. Criterios de aceptación: • Si hay un intento EN_CURSO muestra "Continuar".
69 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Componente de ítem con opciones accesibles | Enunciado con MathText, opciones como RadioGroup de MUI (labels asociados, navegación con flechas), estado guardando/guardado/error. | • Lector de pantalla anuncia enunciado y opciones. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Enunciado con MathText, opciones como RadioGroup de MUI (labels asociados, navegación con flechas), estado guardando/guardado/error. Criterios de aceptación: • Lector de pantalla anuncia enunciado y opciones.
70 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Temporizador y barra de progreso | Tiempo restante (sincronizado con el servidor al cargar), aviso a los 5 minutos, progreso x/24 con aria-valuenow. | • Al llegar a 0 se finaliza la prueba. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Tiempo restante (sincronizado con el servidor al cargar), aviso a los 5 minutos, progreso x/24 con aria-valuenow. Criterios de aceptación: • Al llegar a 0 se finaliza la prueba.
71 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Navegación entre ítems y reanudación | Anterior/Siguiente, mapa de ítems respondidos, reanudar en el primer ítem sin responder, reintento si falla el guardado. | • Al recargar se conserva el avance. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Anterior/Siguiente, mapa de ítems respondidos, reanudar en el primer ítem sin responder, reintento si falla el guardado. Criterios de aceptación: • Al recargar se conserva el avance.
72 | 66 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Confirmación de finalizar | Diálogo que avisa cuántos ítems quedan sin responder antes de finalizar. | • No se puede finalizar por error con un solo clic. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Diálogo que avisa cuántos ítems quedan sin responder antes de finalizar. Criterios de aceptación: • No se puede finalizar por error con un solo clic.
73 |  | Tarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Construir pantalla de resultado del diagnóstico | Vista donde el estudiante consulta su puntaje total, su categoría y las dimensiones en las que necesita refuerzo, con acceso directo a la práctica. | • Muestra puntaje total, categoría y porcentaje por dimensión. • El gráfico tiene alternativa en texto o tabla para lectores de pantalla. • El botón "Empezar a practicar" lleva a la práctica. | RF-02, RF-04 |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Vista donde el estudiante consulta su puntaje total, su categoría y las dimensiones en las que necesita refuerzo, con acceso directo a la práctica. Criterios de aceptación: • Muestra puntaje total, categoría y porcentaje por dimensión. • El gráfico tiene alternativa en texto o tabla para lectores de pantalla. • El botón "Empezar a practicar" lleva a la práctica.
74 | 73 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Resumen de puntaje y categoría | Tarjetas con puntaje x/24 y categoría con color e icono (no solo color). | • Legible en móvil. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Tarjetas con puntaje x/24 y categoría con color e icono (no solo color). Criterios de aceptación: • Legible en móvil.
75 | 73 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Gráfico por dimensión | Barras con recharts por dimensión + tabla accesible equivalente. | • Coincide con los datos del endpoint. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Barras con recharts por dimensión + tabla accesible equivalente. Criterios de aceptación: • Coincide con los datos del endpoint.
76 | 73 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Recomendaciones y llamado a practicar | Texto según las dimensiones con categoría baja y botón a /estudiante/practica. | • Aparecen las dimensiones a reforzar. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Texto según las dimensiones con categoría baja y botón a /estudiante/practica. Criterios de aceptación: • Aparecen las dimensiones a reforzar.
77 |  | Tarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Componente MathText para notación matemática | Componente reutilizable (components/MathText.jsx) que renderiza texto mixto con expresiones LaTeX entre $…$ usando KaTeX, para ítems, ejercicios y retroalimentación. | • Renderiza fracciones, potencias, raíces y funciones de los 24 ítems sin errores. • Una expresión mal escrita muestra el texto original en lugar de romper la página. • Genera salida accesible (MathML de KaTeX) para lectores de pantalla. | RF-06, RNF-05 | 3 | 3 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend | Nueva en v3 | Componente reutilizable (components/MathText.jsx) que renderiza texto mixto con expresiones LaTeX entre $…$ usando KaTeX, para ítems, ejercicios y retroalimentación. Criterios de aceptación: • Renderiza fracciones, potencias, raíces y funciones de los 24 ítems sin errores. • Una expresión mal escrita muestra el texto original en lugar de romper la página. • Genera salida accesible (MathML de KaTeX) para lectores de pantalla.
78 |  | Tarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Pruebas unitarias e integración del módulo de diagnóstico | Pruebas automatizadas del flujo completo del diagnóstico y verificación manual de sus criterios de aceptación. | • Cobertura de las clases de servicio del diagnóstico ≥ 70 %. • CA-02, CA-03 y CA-04 verificados y marcados en la matriz. | - |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Pruebas automatizadas del flujo completo del diagnóstico y verificación manual de sus criterios de aceptación. Criterios de aceptación: • Cobertura de las clases de servicio del diagnóstico ≥ 70 %. • CA-02, CA-03 y CA-04 verificados y marcados en la matriz.
79 | 78 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Prueba de integración del flujo completo | Testcontainers + MockMvc: login estudiante → iniciar → responder 24 → finalizar → resultado. | • Pasa en CI. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa backend |  | Testcontainers + MockMvc: login estudiante → iniciar → responder 24 → finalizar → resultado. Criterios de aceptación: • Pasa en CI.
80 | 78 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Casos borde | Intento vencido, intento ajeno, respuesta a ítem inexistente, finalizar dos veces. | • Cada caso devuelve el código esperado. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Intento vencido, intento ajeno, respuesta a ítem inexistente, finalizar dos veces. Criterios de aceptación: • Cada caso devuelve el código esperado.
81 | 78 | Subtarea | EPIC-2 | Sprint 2 | Verificación manual de CA-02 a CA-04 | Ejecutar en staging con el usuario de prueba y dejar evidencia (capturas). | • Evidencia adjunta en la tarjeta. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Ejecutar en staging con el usuario de prueba y dejar evidencia (capturas). Criterios de aceptación: • Evidencia adjunta en la tarjeta.
82 |  | Tarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Diseñar el banco de ejercicios por competencia y nivel | Catálogo de ejercicios de práctica por dimensión (algebraica, lógica, funcional) y nivel (1 básico, 2 intermedio, 3 avanzado), con su retroalimentación, listo para cargarse a la base. | • Al menos 5 ejercicios por combinación dimensión × nivel (45 en total) para que el motor tenga variedad. • Cada ejercicio tiene respuesta correcta, pista y explicación. • Los criterios de nivel están documentados. | RF-14 |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Catálogo de ejercicios de práctica por dimensión (algebraica, lógica, funcional) y nivel (1 básico, 2 intermedio, 3 avanzado), con su retroalimentación, listo para cargarse a la base. Criterios de aceptación: • Al menos 5 ejercicios por combinación dimensión × nivel (45 en total) para que el motor tenga variedad. • Cada ejercicio tiene respuesta correcta, pista y explicación. • Los criterios de nivel están documentados.
83 | 82 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Plantilla CSV de ejercicios | Columnas: codigo, dimension, nivel, tipo (OPCION_MULTIPLE/NUMERICA), enunciado, opciones, respuesta, pista, explicacion, error_comun. | • Plantilla revisada por Juan David (coincide con el modelo). |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Columnas: codigo, dimension, nivel, tipo (OPCION_MULTIPLE/NUMERICA), enunciado, opciones, respuesta, pista, explicacion, error_comun. Criterios de aceptación: • Plantilla revisada por Juan David (coincide con el modelo).
84 | 82 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Criterios de dificultad | Definir qué hace a un ejercicio nivel 1, 2 o 3 (pasos, conceptos previos) con ejemplos. | • Documento corto en docs/. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Definir qué hace a un ejercicio nivel 1, 2 o 3 (pasos, conceptos previos) con ejemplos. Criterios de aceptación: • Documento corto en docs/.
85 | 82 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Redactar y cargar los ejercicios | Completar el CSV (se pueden adaptar de las guías de los docentes y del curso). | • 45 ejercicios o más en el CSV. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Completar el CSV (se pueden adaptar de las guías de los docentes y del curso). Criterios de aceptación: • 45 ejercicios o más en el CSV.
86 | 82 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Revisión con un docente | Enviar una muestra al docente para validar nivel y corrección. | • Observaciones incorporadas. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido |  | Enviar una muestra al docente para validar nivel y corrección. Criterios de aceptación: • Observaciones incorporadas.
87 |  | Tarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Modelar entidades de ejercicios, intentos y retroalimentación | Tablas y entidades de contenido, ejercicio, opción, intento de práctica, retroalimentación y nivel actual del estudiante por competencia. | • Migración aplicada y app arranca con validate. • Cada intento queda ligado a estudiante, ejercicio, fecha, resultado y tiempo empleado. | - |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend bd |  | Tablas y entidades de contenido, ejercicio, opción, intento de práctica, retroalimentación y nivel actual del estudiante por competencia. Criterios de aceptación: • Migración aplicada y app arranca con validate. • Cada intento queda ligado a estudiante, ejercicio, fecha, resultado y tiempo empleado.
88 | 87 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Migración de tablas de práctica | contenido(id, competencia_id, titulo, descripcion, activo, creado_por); ejercicio(id, contenido_id, competencia_id, nivel 1-3, tipo, enunciado, respuesta_numerica NULL, pista, explicacion, activo); opcion_ejercicio; intento_practica(id, usuario_id, ejercicio_id, respuesta, es_correcta, tiempo_seg, creado_en); nivel_estudiante(usuario_id, competencia_id, nivel, racha, actualizado_en, PK compuesta). | • Restricciones y índices por usuario_id y creado_en. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | bd |  | contenido(id, competencia_id, titulo, descripcion, activo, creado_por); ejercicio(id, contenido_id, competencia_id, nivel 1-3, tipo, enunciado, respuesta_numerica NULL, pista, explicacion, activo); opcion_ejercicio; intento_practica(id, usuario_id, ejercicio_id, respuesta, es_correcta, tiempo_seg, creado_en); nivel_estudiante(usuario_id, competencia_id, nivel, racha, actualizado_en, PK compuesta). Criterios de aceptación: • Restricciones y índices por usuario_id y creado_en.
89 | 87 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Entidades, repositorios y carga del CSV de ejercicios | Entidades en practica/ y contenido/; migración de datos desde el CSV de Fernando. | • Los ejercicios del CSV quedan cargados. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend bd |  | Entidades en practica/ y contenido/; migración de datos desde el CSV de Fernando. Criterios de aceptación: • Los ejercicios del CSV quedan cargados.
90 |  | Historia | EPIC-3 | Sprint 2 | Implementar el motor de selección adaptativa de ejercicios | Algoritmo basado en reglas (sin IA, según el alcance) que elige el siguiente ejercicio según el resultado del diagnóstico y los aciertos/errores recientes, priorizando las competencias con más dificultad. | • Un estudiante con categoría baja en una dimensión recibe mayoritariamente ejercicios de esa dimensión. • No se repite un ejercicio ya acertado mientras haya otros disponibles. • Las reglas están documentadas para el capítulo 6 del informe. | RF-05 |  | 14 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Algoritmo basado en reglas (sin IA, según el alcance) que elige el siguiente ejercicio según el resultado del diagnóstico y los aciertos/errores recientes, priorizando las competencias con más dificultad. Criterios de aceptación: • Un estudiante con categoría baja en una dimensión recibe mayoritariamente ejercicios de esa dimensión. • No se repite un ejercicio ya acertado mientras haya otros disponibles. • Las reglas están documentadas para el capítulo 6 del informe.
91 | 90 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Documentar las reglas del motor | Pesos por dimensión según categoría, ventana de últimos N intentos, criterios de repetición y desempate. | • Documento revisado por el equipo. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend docs |  | Pesos por dimensión según categoría, ventana de últimos N intentos, criterios de repetición y desempate. Criterios de aceptación: • Documento revisado por el equipo.
92 | 90 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Implementar SeleccionEjercicioService | Servicio puro y probado que recibe estado del estudiante y devuelve el siguiente ejercicio. | • Determinista con una semilla para pruebas. |  | 6 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Servicio puro y probado que recibe estado del estudiante y devuelve el siguiente ejercicio. Criterios de aceptación: • Determinista con una semilla para pruebas.
93 | 90 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Endpoint GET /api/practica/siguiente | Devuelve el ejercicio sin la respuesta, con su dimensión y nivel. | • Solo ESTUDIANTE; no expone la respuesta. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Devuelve el ejercicio sin la respuesta, con su dimensión y nivel. Criterios de aceptación: • Solo ESTUDIANTE; no expone la respuesta.
94 | 90 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Pruebas del motor | Escenarios: estudiante nuevo, débil en una dimensión, que domina todo, sin ejercicios disponibles. | • Pasan en CI. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend qa |  | Escenarios: estudiante nuevo, débil en una dimensión, que domina todo, sin ejercicios disponibles. Criterios de aceptación: • Pasan en CI.
95 |  | Tarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Implementar la lógica de niveles de dificultad | Reglas que suben o bajan el nivel del estudiante en cada competencia según su desempeño reciente, y que el motor usa para elegir ejercicios. | • Tras N aciertos seguidos sube de nivel y tras M errores baja (N y M configurables). • El nivel nunca sale del rango 1–3. • El nivel inicial se deriva de la categoría del diagnóstico. | RF-16 |  | 8 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Reglas que suben o bajan el nivel del estudiante en cada competencia según su desempeño reciente, y que el motor usa para elegir ejercicios. Criterios de aceptación: • Tras N aciertos seguidos sube de nivel y tras M errores baja (N y M configurables). • El nivel nunca sale del rango 1–3. • El nivel inicial se deriva de la categoría del diagnóstico.
96 | 95 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Nivel inicial desde el diagnóstico | Al finalizar el diagnóstico, inicializar nivel_estudiante por competencia. | • Bajo → 1, medio → 2, alto → 3 (o lo que se acuerde). |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Al finalizar el diagnóstico, inicializar nivel_estudiante por competencia. Criterios de aceptación: • Bajo → 1, medio → 2, alto → 3 (o lo que se acuerde).
97 | 95 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Reglas de subida y bajada | Actualizar nivel y racha tras cada intento de práctica. | • Configurable en application.yml. |  | 4 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Actualizar nivel y racha tras cada intento de práctica. Criterios de aceptación: • Configurable en application.yml.
98 | 95 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 2 | Pruebas de niveles | Casos de límite 1 y 3 y rachas. | • Pasan en CI. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend qa |  | Casos de límite 1 y 3 y rachas. Criterios de aceptación: • Pasan en CI.
99 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 2 | Modelar grupos y asociación docente–estudiante | RF-10 exige que el docente vea "sus estudiantes asociados", pero el modelo conceptual no tiene esa relación. Se agrega grupo (curso de Cálculo Diferencial en un periodo) con su docente y sus estudiantes. | • Un docente solo puede consultar datos de estudiantes de sus grupos (probado con un docente ajeno → 403). • El administrador o el docente puede inscribir estudiantes a un grupo (por correo o código de grupo). | RF-10, RNF-04 |  | 6 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend bd | Nueva en v3. Faltaba en el backlog y en el modelo del cap. 4; actualizar la Figura 6 del informe. | RF-10 exige que el docente vea "sus estudiantes asociados", pero el modelo conceptual no tiene esa relación. Se agrega grupo (curso de Cálculo Diferencial en un periodo) con su docente y sus estudiantes. Criterios de aceptación: • Un docente solo puede consultar datos de estudiantes de sus grupos (probado con un docente ajeno → 403). • El administrador o el docente puede inscribir estudiantes a un grupo (por correo o código de grupo).
100 | 99 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 2 | Migración grupo y grupo_estudiante | grupo(id, nombre, periodo, docente_id FK usuario, codigo_inscripcion UNIQUE, activo); grupo_estudiante(grupo_id, estudiante_id, PK compuesta). | • Migración aplicada. |  | 2 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | bd | Nueva en v3 | grupo(id, nombre, periodo, docente_id FK usuario, codigo_inscripcion UNIQUE, activo); grupo_estudiante(grupo_id, estudiante_id, PK compuesta). Criterios de aceptación: • Migración aplicada.
101 | 99 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 2 | Endpoints de grupos | CRUD de grupo (docente/admin) e inscripción de estudiante por código. | • Documentados en Swagger. |  | 3 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend | Nueva en v3 | CRUD de grupo (docente/admin) e inscripción de estudiante por código. Criterios de aceptación: • Documentados en Swagger.
102 | 99 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 2 | Regla de acceso por grupo | Método reutilizable esDocenteDe(estudianteId) que usarán los servicios de indicadores y el historial. | • Prueba con docente ajeno → 403. |  | 1 |  | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | backend seguridad | Nueva en v3 | Método reutilizable esDocenteDe(estudianteId) que usarán los servicios de indicadores y el historial. Criterios de aceptación: • Prueba con docente ajeno → 403.
103 |  | Tarea | EPIC-7 | Sprint 2 | Definir el protocolo y umbral de usabilidad | Procedimiento de medición de usabilidad para la validación piloto: tareas, participantes, momento de aplicación, instrumento SUS y umbral de aceptación de RNF-01. | • Protocolo escrito con 4–6 tareas (ej. iniciar sesión, presentar diagnóstico, resolver 3 ejercicios, consultar progreso; docente: consultar grupo). • Umbral definido (ej. ≥ 80 % de tareas completadas sin ayuda y SUS ≥ 68). • Se reutiliza en el capítulo 5 del informe. | RNF-01 | 4 | 4 | 09/10/2026 | 20/10/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa docs |  | Procedimiento de medición de usabilidad para la validación piloto: tareas, participantes, momento de aplicación, instrumento SUS y umbral de aceptación de RNF-01. Criterios de aceptación: • Protocolo escrito con 4–6 tareas (ej. iniciar sesión, presentar diagnóstico, resolver 3 ejercicios, consultar progreso; docente: consultar grupo). • Umbral definido (ej. ≥ 80 % de tareas completadas sin ayuda y SUS ≥ 68). • Se reutiliza en el capítulo 5 del informe.
104 |  | Historia | EPIC-3 | Sprint 3 | Construir interfaz de ejercicios interactivos | Como estudiante quiero resolver ejercicios uno tras otro, enviar mi respuesta y saber de inmediato si acerté. | • Muestra el ejercicio asignado por el motor con su dimensión y nivel. • Soporta opción múltiple y respuesta numérica. • Tras enviar muestra correcto/incorrecto y permite pasar al siguiente. • Accesible por teclado y usable en móvil. | RF-06 |  | 14 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Como estudiante quiero resolver ejercicios uno tras otro, enviar mi respuesta y saber de inmediato si acerté. Criterios de aceptación: • Muestra el ejercicio asignado por el motor con su dimensión y nivel. • Soporta opción múltiple y respuesta numérica. • Tras enviar muestra correcto/incorrecto y permite pasar al siguiente. • Accesible por teclado y usable en móvil.
105 | 104 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Cliente practicaApi | siguiente(), responder(), historial(). | • Coincide con el contrato. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | siguiente(), responder(), historial(). Criterios de aceptación: • Coincide con el contrato.
106 | 104 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Pantalla de ejercicio | MathText, opción múltiple o campo numérico validado, botón Enviar con estado de carga. | • Ambos tipos funcionan. |  | 6 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | MathText, opción múltiple o campo numérico validado, botón Enviar con estado de carga. Criterios de aceptación: • Ambos tipos funcionan.
107 | 104 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Resultado del intento y siguiente ejercicio | Estado correcto/incorrecto (icono + texto, no solo color) y botón Siguiente. | • El flujo no requiere recargar. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Estado correcto/incorrecto (icono + texto, no solo color) y botón Siguiente. Criterios de aceptación: • El flujo no requiere recargar.
108 | 104 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Indicadores de sesión de práctica | Racha, nivel actual por dimensión y ejercicios resueltos en la sesión. | • Se actualiza tras cada intento. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Racha, nivel actual por dimensión y ejercicios resueltos en la sesión. Criterios de aceptación: • Se actualiza tras cada intento.
109 | 104 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Revisión de accesibilidad de la práctica | Foco tras enviar, anuncios aria-live del resultado, contraste. | • Sin errores críticos en Lighthouse Accessibility. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend qa |  | Foco tras enviar, anuncios aria-live del resultado, contraste. Criterios de aceptación: • Sin errores críticos en Lighthouse Accessibility.
110 |  | Historia | EPIC-3 | Sprint 3 | Implementar retroalimentación inmediata | Después de cada respuesta, mostrar una explicación, pista o error común que ayude a entender el procedimiento, no solo si acertó. | • Respuesta incorrecta: se muestra pista y, al segundo intento fallido, la explicación completa. • Respuesta correcta: se muestra la explicación breve. • La retroalimentación llega en la misma respuesta del endpoint de intento. | RF-07 |  | 10 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend backend | Juan David apoya la parte de backend. | Después de cada respuesta, mostrar una explicación, pista o error común que ayude a entender el procedimiento, no solo si acertó. Criterios de aceptación: • Respuesta incorrecta: se muestra pista y, al segundo intento fallido, la explicación completa. • Respuesta correcta: se muestra la explicación breve. • La retroalimentación llega en la misma respuesta del endpoint de intento.
111 | 110 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Incluir la retroalimentación en la respuesta del intento | POST /api/practica/intentos devuelve es_correcta, pista o explicación según el número de intento. | • Prueba de las dos ramas. |  | 3 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | POST /api/practica/intentos devuelve es_correcta, pista o explicación según el número de intento. Criterios de aceptación: • Prueba de las dos ramas.
112 | 110 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Panel de retroalimentación | Componente con pista, explicación (MathText) y error común, anunciado con aria-live. | • Se ve bajo el ejercicio sin tapar el enunciado. |  | 4 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Componente con pista, explicación (MathText) y error común, anunciado con aria-live. Criterios de aceptación: • Se ve bajo el ejercicio sin tapar el enunciado.
113 | 110 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Pistas progresivas | Botón "Ver pista" antes de responder y flujo de segundo intento. | • El segundo intento queda registrado. |  | 3 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Botón "Ver pista" antes de responder y flujo de segundo intento. Criterios de aceptación: • El segundo intento queda registrado.
114 |  | Tarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Registrar intentos con trazabilidad completa | Persistir cada intento con estudiante, ejercicio, resultado, fecha y tiempo empleado, evitando duplicados por doble clic o reintentos de red. | • Cada intento queda consultable con los 5 datos (CA-08). • Un doble envío idéntico en menos de 2 s no crea dos registros. | RF-08, RNF-10 |  | 6 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Persistir cada intento con estudiante, ejercicio, resultado, fecha y tiempo empleado, evitando duplicados por doble clic o reintentos de red. Criterios de aceptación: • Cada intento queda consultable con los 5 datos (CA-08). • Un doble envío idéntico en menos de 2 s no crea dos registros.
115 | 114 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Servicio de registro de intentos | Guardar intento, actualizar nivel_estudiante en la misma transacción. | • Transaccional. |  | 3 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Guardar intento, actualizar nivel_estudiante en la misma transacción. Criterios de aceptación: • Transaccional.
116 | 114 | Subtarea | EPIC-3 | Sprint 3 | Protección contra envíos duplicados | Clave de idempotencia enviada por el frontend (UUID por intento) con restricción única. | • Prueba de doble envío. |  | 3 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Clave de idempotencia enviada por el frontend (UUID por intento) con restricción única. Criterios de aceptación: • Prueba de doble envío.
117 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Diseñar los indicadores de progreso del estudiante | Definir las métricas de progreso: porcentaje de aciertos por dimensión, intentos, ejercicios completados, nivel actual, variación frente al diagnóstico y tendencia semanal. | • Cada indicador tiene fórmula, fuente de datos y visualización propuesta en la tarjeta. • Juan David confirma que se pueden calcular con el modelo. | RF-09 | 6 | 6 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | contenido docs |  | Definir las métricas de progreso: porcentaje de aciertos por dimensión, intentos, ejercicios completados, nivel actual, variación frente al diagnóstico y tendencia semanal. Criterios de aceptación: • Cada indicador tiene fórmula, fuente de datos y visualización propuesta en la tarjeta. • Juan David confirma que se pueden calcular con el modelo.
118 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Implementar el servicio de cálculo de indicadores del estudiante | Consultas y agregaciones sobre los intentos que alimentan el dashboard del estudiante. | • GET /api/progreso/me devuelve todos los indicadores definidos en < 1 s con 1.000 intentos. • Resultados verificados contra un cálculo manual. | RF-09 | 8 | 8 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Consultas y agregaciones sobre los intentos que alimentan el dashboard del estudiante. Criterios de aceptación: • GET /api/progreso/me devuelve todos los indicadores definidos en < 1 s con 1.000 intentos. • Resultados verificados contra un cálculo manual.
119 |  | Historia | EPIC-4 | Sprint 3 | Construir dashboard de progreso del estudiante | Inicio del estudiante: resumen del diagnóstico, nivel y aciertos por dimensión, actividades completadas y tendencia, con accesos a diagnóstico y práctica. | • Muestra los indicadores definidos con datos reales. • Estado vacío claro si aún no presentó el diagnóstico. • Cada gráfico tiene alternativa textual. | RF-09 |  | 12 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Inicio del estudiante: resumen del diagnóstico, nivel y aciertos por dimensión, actividades completadas y tendencia, con accesos a diagnóstico y práctica. Criterios de aceptación: • Muestra los indicadores definidos con datos reales. • Estado vacío claro si aún no presentó el diagnóstico. • Cada gráfico tiene alternativa textual.
120 | 119 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Tarjetas de resumen y estados vacíos | Diagnóstico, nivel por dimensión, ejercicios completados. | • Sin diagnóstico → invita a presentarlo. |  | 4 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Diagnóstico, nivel por dimensión, ejercicios completados. Criterios de aceptación: • Sin diagnóstico → invita a presentarlo.
121 | 119 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Gráficos de aciertos y tendencia | recharts: barras por dimensión y línea semanal. | • Tooltips y tabla accesible. |  | 6 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | recharts: barras por dimensión y línea semanal. Criterios de aceptación: • Tooltips y tabla accesible.
122 | 119 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Diseño responsive | Grid de MUI de 1 a 3 columnas. | • Correcto en 375 px y 1440 px. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Grid de MUI de 1 a 3 columnas. Criterios de aceptación: • Correcto en 375 px y 1440 px.
123 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Implementar el servicio de indicadores de grupo para el docente | Agregaciones por grupo: promedio por dimensión, distribución de categorías, estudiantes en riesgo y detalle por estudiante, solo para los grupos del docente. | • Un docente solo ve sus grupos (403 en otros). • Filtros por competencia y periodo funcionan. | RF-10 | 8 | 8 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Agregaciones por grupo: promedio por dimensión, distribución de categorías, estudiantes en riesgo y detalle por estudiante, solo para los grupos del docente. Criterios de aceptación: • Un docente solo ve sus grupos (403 en otros). • Filtros por competencia y periodo funcionan.
124 |  | Historia | EPIC-4 | Sprint 3 | Construir dashboard de desempeño para el docente | Panel donde el docente consulta el desempeño de sus grupos y de cada estudiante, con filtros por competencia y periodo. | • Selector de grupo, resumen por dimensión, tabla de estudiantes ordenable y detalle por estudiante. • Filtros por competencia y periodo. | RF-10 |  | 12 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Panel donde el docente consulta el desempeño de sus grupos y de cada estudiante, con filtros por competencia y periodo. Criterios de aceptación: • Selector de grupo, resumen por dimensión, tabla de estudiantes ordenable y detalle por estudiante. • Filtros por competencia y periodo.
125 | 124 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Resumen del grupo | Tarjetas y gráfico por dimensión; distribución de categorías. | • Coincide con el endpoint. |  | 5 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Tarjetas y gráfico por dimensión; distribución de categorías. Criterios de aceptación: • Coincide con el endpoint.
126 | 124 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Tabla de estudiantes y detalle | DataGrid/Table ordenable, búsqueda, enlace al detalle del estudiante. | • Ordena por puntaje y categoría. |  | 5 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | DataGrid/Table ordenable, búsqueda, enlace al detalle del estudiante. Criterios de aceptación: • Ordena por puntaje y categoría.
127 | 124 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Filtros por competencia y periodo | Filtros sincronizados con la URL. | • Al recargar se conservan. |  | 2 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | frontend |  | Filtros sincronizados con la URL. Criterios de aceptación: • Al recargar se conservan.
128 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Implementar historial de resultados | Endpoint y vista del historial de diagnósticos e intentos de práctica, con filtros por fecha, tipo de actividad y competencia; el docente lo ve para sus estudiantes. | • Paginado (20 por página). • Estudiante ve solo lo suyo; docente solo de sus grupos. | RF-15 |  | 8 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend frontend |  | Endpoint y vista del historial de diagnósticos e intentos de práctica, con filtros por fecha, tipo de actividad y competencia; el docente lo ve para sus estudiantes. Criterios de aceptación: • Paginado (20 por página). • Estudiante ve solo lo suyo; docente solo de sus grupos.
129 | 128 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Endpoint de historial paginado | GET /api/historial?tipo&competencia&desde&hasta&page. | • Filtros y paginación probados. |  | 4 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | GET /api/historial?tipo&competencia&desde&hasta&page. Criterios de aceptación: • Filtros y paginación probados.
130 | 128 | Subtarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Vista de historial | Tabla con filtros en /estudiante/progreso y en el detalle del estudiante del docente. | • Reutiliza el mismo componente. |  | 4 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Tabla con filtros en /estudiante/progreso y en el detalle del estudiante del docente. Criterios de aceptación: • Reutiliza el mismo componente.
131 |  | Tarea | EPIC-4 | Sprint 3 | Implementar indicadores derivados de analítica de aprendizaje | Patrones agregados del grupo: dimensiones con mayor dificultad, ejercicios con más errores y evolución general del curso. | • Top 5 de ejercicios con más errores y dimensión más débil por grupo. • Visibles en el dashboard docente. | RF-11 | 8 | 8 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Juan David Polanco | backend |  | Patrones agregados del grupo: dimensiones con mayor dificultad, ejercicios con más errores y evolución general del curso. Criterios de aceptación: • Top 5 de ejercicios con más errores y dimensión más débil por grupo. • Visibles en el dashboard docente.
132 |  | Historia | EPIC-5 | Sprint 3 | Implementar gestión de actividades y contenidos por el docente | Como docente quiero crear, editar, activar/desactivar y eliminar las actividades de práctica de mis estudiantes. | • CRUD completo con validación y confirmación antes de eliminar. • Un ejercicio con intentos no se borra: se desactiva. • El motor solo usa ejercicios activos. | RF-12, RF-14 |  | 10 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend frontend |  | Como docente quiero crear, editar, activar/desactivar y eliminar las actividades de práctica de mis estudiantes. Criterios de aceptación: • CRUD completo con validación y confirmación antes de eliminar. • Un ejercicio con intentos no se borra: se desactiva. • El motor solo usa ejercicios activos.
133 | 132 | Subtarea | EPIC-5 | Sprint 3 | API CRUD de contenidos y ejercicios | Endpoints /api/contenidos y /api/ejercicios para DOCENTE. | • Validación y 403 para otros roles. |  | 5 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | Endpoints /api/contenidos y /api/ejercicios para DOCENTE. Criterios de aceptación: • Validación y 403 para otros roles.
134 | 132 | Subtarea | EPIC-5 | Sprint 3 | Pantalla de gestión de actividades | Lista con filtros, formulario (react-hook-form + zod, vista previa con MathText), activar/desactivar. | • Crear un ejercicio y verlo en la práctica. |  | 5 |  | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | frontend |  | Lista con filtros, formulario (react-hook-form + zod, vista previa con MathText), activar/desactivar. Criterios de aceptación: • Crear un ejercicio y verlo en la práctica.
135 |  | Tarea | EPIC-7 | Sprint 3 | Ejecutar pruebas de rendimiento de servicios críticos | Medir el tiempo de respuesta de /api/practica/siguiente y de la finalización del diagnóstico bajo carga simulada y fijar el umbral de RNF-02. | • Script de carga (k6 o JMeter) en el repo. • p95 < 1 s con 30 usuarios concurrentes (ajustar tras la primera medición) y resultado registrado para el cap. 7. | RNF-02 | 6 | 6 | 21/10/2026 | 01/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | qa backend |  | Medir el tiempo de respuesta de /api/practica/siguiente y de la finalización del diagnóstico bajo carga simulada y fijar el umbral de RNF-02. Criterios de aceptación: • Script de carga (k6 o JMeter) en el repo. • p95 < 1 s con 30 usuarios concurrentes (ajustar tras la primera medición) y resultado registrado para el cap. 7.
136 |  | Historia | EPIC-5 | Sprint 4 | Implementar administración de usuarios y roles | Como administrador quiero crear, editar, desactivar usuarios y cambiar su rol. | • CRUD de usuarios con búsqueda y filtros por rol y estado. • Un usuario desactivado no puede iniciar sesión. • El administrador no puede desactivarse a sí mismo. | RF-13 |  | 10 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend frontend |  | Como administrador quiero crear, editar, desactivar usuarios y cambiar su rol. Criterios de aceptación: • CRUD de usuarios con búsqueda y filtros por rol y estado. • Un usuario desactivado no puede iniciar sesión. • El administrador no puede desactivarse a sí mismo.
137 | 136 | Subtarea | EPIC-5 | Sprint 4 | API de administración de usuarios | /api/admin/usuarios solo ADMIN, contraseña temporal al crear. | • Pruebas de permisos. |  | 5 |  | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | backend |  | /api/admin/usuarios solo ADMIN, contraseña temporal al crear. Criterios de aceptación: • Pruebas de permisos.
138 | 136 | Subtarea | EPIC-5 | Sprint 4 | Pantalla de usuarios | Tabla, formulario y diálogo de confirmación. | • Flujo completo en staging. |  | 5 |  | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | frontend |  | Tabla, formulario y diálogo de confirmación. Criterios de aceptación: • Flujo completo en staging.
139 |  | Tarea | EPIC-5 | Sprint 4 | Construir panel de administración general | Vista consolidada del administrador: totales de usuarios por rol, grupos activos y actividades activas, con accesos a cada gestión. | • Muestra conteos reales y enlaces funcionales. | RF-13 | 8 | 8 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend |  | Vista consolidada del administrador: totales de usuarios por rol, grupos activos y actividades activas, con accesos a cada gestión. Criterios de aceptación: • Muestra conteos reales y enlaces funcionales.
140 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Integración end-to-end de todos los módulos | Ensamblar todos los módulos en develop y staging, verificando que compartan usuarios, roles y datos, y recorrer los flujos completos por rol. | • Los 3 flujos completos (estudiante, docente, admin) funcionan en staging sin intervención manual en la BD. | - | 14 | 14 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend frontend |  | Ensamblar todos los módulos en develop y staging, verificando que compartan usuarios, roles y datos, y recorrer los flujos completos por rol. Criterios de aceptación: • Los 3 flujos completos (estudiante, docente, admin) funcionan en staging sin intervención manual en la BD.
141 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Ejecutar pruebas funcionales frente a los 16 criterios de aceptación | Ejecutar y documentar CA-01 a CA-16 con evidencia, y actualizar la matriz de trazabilidad (CP-01 a CP-08). | • Cada CA con resultado Cumple / No cumple y evidencia. • Defectos registrados en Jira como Bug. | CA-01 a CA-16 | 12 | 12 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Ejecutar y documentar CA-01 a CA-16 con evidencia, y actualizar la matriz de trazabilidad (CP-01 a CP-08). Criterios de aceptación: • Cada CA con resultado Cumple / No cumple y evidencia. • Defectos registrados en Jira como Bug.
142 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Corregir incidencias detectadas | Priorizar y corregir los defectos de integración y pruebas; cada uno lo corrige el responsable del módulo y se vuelve a verificar su CA. | • Sin defectos de prioridad Alta abiertos al 11 nov. | - | 10 | 10 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Juan David Polanco | backend frontend |  | Priorizar y corregir los defectos de integración y pruebas; cada uno lo corrige el responsable del módulo y se vuelve a verificar su CA. Criterios de aceptación: • Sin defectos de prioridad Alta abiertos al 11 nov.
143 |  | Historia | EPIC-6 | Sprint 4 | Preparar y ejecutar la validación con usuarios piloto | Aplicar el protocolo de usabilidad con estudiantes y docentes piloto sobre staging. | • Sesiones realizadas con los participantes definidos en el protocolo. • Observaciones consolidadas en una tabla. • Consentimiento informado y datos anonimizados (Ley 1581). | - | 8 | 8 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Aplicar el protocolo de usabilidad con estudiantes y docentes piloto sobre staging. Criterios de aceptación: • Sesiones realizadas con los participantes definidos en el protocolo. • Observaciones consolidadas en una tabla. • Consentimiento informado y datos anonimizados (Ley 1581).
144 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Aplicar y tabular la encuesta de usabilidad (SUS) | Aplicar SUS a los participantes y calcular el puntaje frente al umbral del protocolo. | • Puntaje SUS calculado y comparado con el umbral de RNF-01. | RNF-01 | 4 | 4 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Fernando Pérez | qa |  | Aplicar SUS a los participantes y calcular el puntaje frente al umbral del protocolo. Criterios de aceptación: • Puntaje SUS calculado y comparado con el umbral de RNF-01.
145 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Aplicar ajustes finales de usabilidad y accesibilidad | Corregir hallazgos del piloto y verificar WCAG 2.1 AA en las pantallas principales. | • Lighthouse Accessibility ≥ 90 en login, diagnóstico, práctica y dashboards. • Todas las pantallas principales operables por teclado. | RNF-05 | 8 | 8 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Nicolás Pérez | frontend qa |  | Corregir hallazgos del piloto y verificar WCAG 2.1 AA en las pantallas principales. Criterios de aceptación: • Lighthouse Accessibility ≥ 90 en login, diagnóstico, práctica y dashboards. • Todas las pantallas principales operables por teclado.
146 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Consolidar documentación técnica de la entrega | Manual técnico, diagrama de despliegue y guía de instalación con la arquitectura realmente implementada (insumo del capítulo 6 del informe). | • README actualizados, diagrama de despliegue as-built y modelo de datos final exportado. | - | 8 | 8 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Nicolás Pérez | docs |  | Manual técnico, diagrama de despliegue y guía de instalación con la arquitectura realmente implementada (insumo del capítulo 6 del informe). Criterios de aceptación: • README actualizados, diagrama de despliegue as-built y modelo de datos final exportado.
147 |  | Tarea | EPIC-6 | Sprint 4 | Empaquetar y entregar el MVP | Checklist final, tag v1.0.0, datos y cuentas para la demostración de la sustentación. | • Tag v1.0.0 en main de ambos repos. • Staging con datos de demostración y guion de demo probado. | - | 4 | 4 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | devops |  | Checklist final, tag v1.0.0, datos y cuentas para la demostración de la sustentación. Criterios de aceptación: • Tag v1.0.0 en main de ambos repos. • Staging con datos de demostración y guion de demo probado.
148 |  | Tarea | EPIC-7 | Sprint 4 | Hardening de seguridad por rol | Revisar todos los endpoints: autenticación, autorización por rol y por grupo, validación de entradas, exposición de datos sensibles y cabeceras de seguridad. | • Matriz endpoint × rol probada automáticamente. • Ninguna respuesta expone password_hash ni claves de respuesta. • Secretos de staging rotados y fuera del repo. | RNF-03 | 8 | 8 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Alta | Por hacer | Jorel Vargas | seguridad backend |  | Revisar todos los endpoints: autenticación, autorización por rol y por grupo, validación de entradas, exposición de datos sensibles y cabeceras de seguridad. Criterios de aceptación: • Matriz endpoint × rol probada automáticamente. • Ninguna respuesta expone password_hash ni claves de respuesta. • Secretos de staging rotados y fuera del repo.
149 |  | Tarea | EPIC-7 | Sprint 4 | Ejecutar prueba de concurrencia | Verificar bajo envíos simultáneos que no se dupliquen intentos ni respuestas del diagnóstico. | • 50 envíos simultáneos del mismo intento producen un solo registro. | RNF-04, RNF-10 | 6 | 6 | 02/11/2026 | 12/11/2026 | Media | Por hacer | Jorel Vargas | qa backend |  | Verificar bajo envíos simultáneos que no se dupliquen intentos ni respuestas del diagnóstico. Criterios de aceptación: • 50 envíos simultáneos del mismo intento producen un solo registro.